- Nr sprawy: PIR.II.3450-2/09

- Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
„Rozbudowa i przebudowa  obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie- II etap”- projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPOWP

I. Przedmiot zamówienia należy wycenić i rozpisać w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót wg następujących elementów:

1. Sieć cieplna z przyłączami (w tym:  roboty rozbiórkowe, ziemne i odtworzenie  nawierzchni, roboty montażowe).

2. Nadbudowa budynku siłowni i budowa schodów zewnętrznych (w tym: stan surowy, strop

nad  przybudówką- siłownią, posadzki, tynki, malowanie, stolarka.)

3. Konstrukcja dachu na budynku szkoły- w pozostałej do wykonania części.
4. Ocieplenie budynku szkoły i sali gimnastycznej.

5. Roboty adaptacyjno-remontowe sali gimnastycznej(w tym: podłogi i posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, osłony grzejnikowe, roboty malarskie)

6. Roboty branży sanitarnej i elektrycznej (w tym: rozbudowa instalacji c.o., instalacja elektryczna w części dobudowywanej).

Do końca 2009 roku należy przewidzieć realizację części robót z pkt.1 na kwotę 100000 zł oraz  części robót z pkt.3, na kwotę 70000 zł brutto. Pozostałe roboty adaptacyjno-remontowe sali gimnastycznej należy zrealizować w 2010 roku maksymalnie szybko, aby wyłączenie sali z użytku trwało jak najkrócej.

Pozostałe roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, należy realizować sukcesywnie,  zakończyć i przekazać Zamawiającemu w terminie do 20.08.2010 roku.

- W harmonogramie  rzeczowo-finansowym należy  uwzględnić kwartalny okres rozliczenia.

II. Inwestycja pn:„Rozbudowa i przebudowa  obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie została podzielona na II etapy. W ramach I etapu przebudowano dach nad budynkiem szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wykonano ścianki attykowe- 2 szt.  Wykonano część instalacji odgromowej na budynku szkoły.

Do realizacji w ramach przedmiotowego postępowania, które stanowi II etap,  pozostało:

1. Sieć cieplna z przyłączami :

-sieć cieplna z rur 2 ø80/250, dł.76,0 m

-sieć cieplna z rur 2 ø65/200, dł.95,0 m

-sieć c.w./cyrk. Ø40+20/140, dł.171,0 m

Do realizacji w pełnym zakresie wg Projektu budowlanego (zamiennego): Przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej na terenie  Zespołu Szkół  im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie- załącznik nr 1 do decyzji znak: AIB.III.7351/2/40/2009 z dnia 15.07.2009 roku.

2. Nadbudowa budynku siłowni i budowa schodów zewnętrznych w pełnym zakresie. 
Prace realizować na podstawie  opracowania:

a) „Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy budynku szkoły- zatwierdzony decyzją znak: AIB.III.7351/2/19/2008 z dnia 31.07.2008 roku.

Po zakończeniu robót  umieścić w rozbudowanej części 2 gaśnice  proszkowe2 kg.

b) „Projekt wykonawczy konstrukcji – opracowanie z czerwca 2008 roku plus rysunki uzupełniające: „schody żelbetowe” – rys. nr10, „strop żelbetowy”- rys. nr 12 i „wykaz stali”.

3. Konstrukcja dachu na budynku szkoły- do realizacji na podstawie projektu 1a), w pozostałej do wykonania części, która obejmuje: przebudowę dachu nad salą gimnastyczną i siłownią po rozbudowie (wraz z wieńcem i stropem) oraz wykonanie barier śniegowych na  całości dachu, wykonanie podbitki  na całości dachu z sidingu, wykonanie wyłazu dachowego, ułożenie ław kominiarskich.

4. Ocieplenie budynku szkoły i sali gimnastycznej w pełnym zakresie, wg projektu 1a) i opracowania: „Detale elewacji”.

5. Roboty adaptacyjno-remontowe sali gimnastycznej  w pełnym zakresie, według opracowania pn: „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie- Informacja o zakresie prac i zastosowanych materiałach” i „Wykaz okien”. W tym: wentylacja nad salą gimnastyczną (przewody wentylacyjne o średnicy 400mm z PCV, podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 400mm-4 szt., wywietrzaki dachowe-4 szt., z okładziną z cegły i główek kominowych z cegły klinkierowej i  zamontowanie kratek wentylacyjnych z żaluzją-10 szt.)

6. Roboty branży sanitarnej i elektrycznej (w tym: rozbudowa instalacji c.o., instalacja elektryczna w części dobudowywanej).

a) Instalacja c.o. – wg załączonego Opracowania, (w tym montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu np.V22 600/800- 8 szt., wraz z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami.
b) instalacja elektryczna wg „Projektu budowlanego Rozbudowy , przebudowy budynku zespołu szkół w Dowspudzie- Projekt instalacji elektrycznych” (wraz z oświetleniem awaryjnym i oświetleniem zewnętrznym nad wejściem do dobudowanej szatni.
c) instalacja odgromowa do realizacji w części obejmującej salę gimnastyczną i siłownię z dobudowaną szatnią na piętrze, oraz uziom otokowy (demontaż istniejących przewodów wyrównawczych w tej części i zamontowanie nowych, oraz  demontaż i ponowny montaż przewodów wymienionych w pierwszym etapie w części budynku, gdzie mieści się szkoła, po wykonaniu ocieplenia. \

7. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać „Specyfikację Techniczną Wykonani i Odbioru Robót Budowlanych” z maja 2008 roku i „Specyfikację Techniczną Wykonani i Odbioru Robót Budowlanych -część ogólna z 2009 roku”.

III. Wytyczne dotyczące wykonania  tablic: informacyjnej i pamiątkowej

1.Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania i zamieszczenia tablic:  informacyjnej i pamiątkowej.

Wymiar tablicy informacyjnej winien być proporcjonalny do wartości projektu, proponuje się zatem przyjąć następujące minimalne wymiary: Przy inwestycji o wartości do 500 000 Euro – min. 70 x 90 cm.

UWAGA: Tablica powinna być umieszczona w miejscu realizacji projektu w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Pod pojęciem rozpoczęcia realizacji projektu rozumie się podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie obowiązującego zobowiązania.

Tablice instaluje się w widocznym miejscu, np. na początku lub na końcu drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce prac itp. Tablica informacyjna powinna zawierać:

1. Logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego.

2. Emblemat Unii Europejskiej z podpisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”.

3. Logo województwa podlaskiego z podpisem „PODLASKIE”.

4. Napis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.

5. Opis projektu, tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w przypadku kiedy występuje współfinansowanie z budżetu państwa lub budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego dodatkowo należy podać jego wielkość).

6. Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP - „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”.

7. Napis „Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”.

Po zakończeniu realizacji projektu tablicę zastępuje się stałą tablicą pamiątkową.

Rysunek 8. Tablica informacyjna – wzór

Rysunek 9. Tablica informacyjna – przykład rozmieszczenia treści i znaków

Informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, hasło programu oraz tytuł projektu zajmują co najmniej 25% powierzchni tablicy.

2. Tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa musi zawierać te same informacje, które zawiera tablica informacyjna. Wymiary tablicy powinny wynosić minimum 30 x 50 cm.  zalecane jest stosowanie tablic o wymiarach pozwalających na bezproblemowe odczytanie informacji

Stała tablica pamiątkowa ma na celu pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., beneficjent umieszcza na stałe, w widocznym miejscu (wejście do budynku, elewacje frontowe, pomieszczenia, w których znajdują się zakupione w ramach projektu środki trwałe itp.) tablicę pamiątkową, nie później niż sześć miesięcy od daty zakończenia projektu spełniającego następujące warunki:

- całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 Euro,

- projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2007-2013 wymaga od beneficjentów umieszczania tablic pamiątkowych dla projektów, w których wkład publiczny nie przekracza 500 000 Euro i jest większy niż 100 000 Euro.

Tablica pamiątkowa - wzór

Stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych:

􀂃w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice powinny być umieszczone na zewnątrz budynku,

􀂃w przypadku modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt,